ASSOCIAÇÃO CARAÍVA VIVA

ANEXO XIII RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Projeto Caraívaviva: uma proposta de transformação da realidade sociocultural e promoção da cidadania no vilarejo de Caraíva – BA

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (Nº/ANO): 001/2019

Todos os direitos reservados:

ASSOCIAÇÃO CARAÍVA VIVA

Endereço: Rua dos Navegantes Caraiva - Porto Seguro/ BA (73) 3018-0480

Projeto elaborado dentro do Sistema Bússola Social www.bussolasocial.com.br

Na qualidade de proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, os resultados atingidos após 12 meses de execução do projeto “Caraívaviva: uma proposta de transformação da realidade sociocultural e de promoção da cidadania no vilarejo de Caraíva – BA”, ”, estabelecido no Termo de Fomento nº 001/2019, com a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, representada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, com a Associação Caraívaviva, situada à Rua dos Navegantes, sn – Caraíva,  Porto Seguro, com CNPJ nº 11.423.403/0001-60.

Considerando o início do projeto no dia 05/06/2019, e termo de Apostilamento nº 03/2020 que registra a data final do Presente Termo de Parceria 05/06/2020;

Considerando o pedido de prorrogação de parceria até o dia 30/12/2020 solicitado via ofício nº 63 protocolado junto à esta Secretaria no dia 01/06/2020 e até a presente data não obtivemos retorno.;

Considerando a entrega mensal de todos os comprovantes financeiros conforme protocolos de entrega anexados;

Considerando a entrega mensal de todos os comprovantes de execução como registro fotográficos e listas de presença conforme protocolos de entrega anexados;

Ressaltamos ainda a importância da continuidade das atividades da instituição neste momento de pandemia. A Associação Caraivaviva realiza um importante papel junto a esta comunidade que neste período, além das atividades on-line para as crianças e adolescentes oferece atendimentos psicossociais para a comunidade como um todo, distribuição de cestas básicas para a comunidade, distribuição de máscaras de tecido, parcerias com instituições locais e secretaria de saúde para aquisição de testes e EPI’s para os postos de saúde.

Diante do exposto, esta entidade não cancelou suas atividades, apenas adequou as mesmas para atendimento remoto, não alterando o seu plano de trabalho que continua sento atendido seguindo todas as orientações do Município e OMS e continua exercendo um importante papel sendo o único ponto de referência para a comunidade que se encontra neste momento em isolamento.

Estamos certos da continuidade da parceria junto a prefeitura neste importante projeto neste momento tão delicado.

Diante do exposto apresentamos a presente “Prestação de Contas Parcial Anual”contendo:

I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto

III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto

IV – Documentos de Comprovação da Contrapartida

1- Os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas

2 - Grau de satisfação do público-alvo

3 - Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto

##### Caraívaviva: uma proposta de transformação da realidade sociocultural e promoção da cidadania no vilarejo de Caraíva – BA 
Período de prestação de contas
anual parcial: 
05/06/2019

05/06/2020

12 meses

150

total

Público Alvo

40

Criança

0 anos a 6 anos

50

Criança

7 anos a 11 anos

35

Adolescente

12 anos a 14 anos

25

Adolescente

15 anos a 17 anos

PROGRAMA

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

Até a década de 80, Caraíva sobrevivia basicamente da pesca. Com a chegada do turismo outras oportunidades socioeconômicas foram criadas, porém, diante da localização geopolítica do vilarejo, o acesso da população a serviços específicos para o atendimento de demandas sociais, como CRAS, CREAS, hospitais, CAPS, Secretaria da educação, centros culturais, dentre outros equipamentos públicos se torna restrito a uma pequena parcela da comunidade que possui meios próprios/particulares de acessibilidade.

Diante deste cenário, a população se torna socialmente vulnerável, emergindo as mais diversas expressões da questão social, como: o trabalho infantil, o trabalho informal, o uso abusivo de substancias psicoativas, o ingresso de crianças e adolescentes na criminalidade, violência sexual, abandono, violência intrafamiliar, evasão escolar, analfabetismo, violência contra a mulher, etc.

A Caraívaviva torna-se, portanto, a mais acessível instituição para atendimento, referência, contra referência e orientação de toda e qualquer demanda social, trazida pelas crianças e adolescentes, pelas famílias e pela comunidade indígena, sendo assim, a participação em todas as atividades da CARAÍVAVIVA é livre e gratuita visando promover a democratização do acesso às oportunidades de desenvolvimento social, cultural e artístico.

Ao sustentar-se na defesa e afirmação dos direitos sociais conforme apregoa o Estatuto da Criança e Adolescente em seu Artigo 71: “A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias, através das atividades oferecidas, a Caraívaviva previne a ocorrência de situações de risco e possibilita a promoção da cultura e cidadania.

Foi diante deste cenário que em 2009 fundou-se a ONG Caraívaviva. A Caraívaviva é uma associação sem fins lucrativos, de iniciativa privada, certificada pelo Ministério da Justiça como de Utilidade Pública Federal (UPF) e como Ponto de Cultura pelo Estado da Bahia. Atua diretamente na comunidade de Caraíva e seu entorno (aldeias e área rural), e tem como objetivo garantir a melhoria da qualidade de vida da população através de ações socioculturais, educativas, artísticas e ambientais que promovam a sustentabilidade local e a cultura, tendo como público alvo às crianças e adolescentes da comunidade, e suas famílias

A insuficiência de recursos públicos e localização/situação geopolítica supramencionados dificultam o acesso da população aos direitos sociais mais básicos, dentre eles a promoção da cultura, conforme apregoa o Art. 215. Da constituição Federal: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.”

Sendo assim, a instituição vem preencher uma enorme lacuna no que diz respeito à oferta de eventos culturais e artísticos no vilarejo, que são escassos e se concentram nos meses de alta temporada (Verão), e se resumem a shows com cobrança de ingressos, o que os torna pouco acessível a maior parte da população local. No restante do ano a oferta cultural e artística é praticamente inexistente, principalmente se levarmos em consideração eventos de cunho familiar que abranjam a população como um todo, salvo algumas ações desenvolvidas pela Caraivaviva em forma de eventos abertos a comunidade, como: festa junina, cinema beira rio, saraus, semana do meio ambiente, mostra do dia das mães, etc.

Desta forma as oficinas propostas neste projeto tem a finalidade de atuarem como ferramentas do Empoderamento Cultural Comunitário, promovendo o conhecimento artístico e cultural, fomentando e valorizando a cultura local, sendo capaz de abrir caminhos para o desenvolvimento dos indivíduos, oportunizando principalmente as crianças e adolescentes a construção de uma referência sociocultural e artística.

OBJETIVO GERAL

Oportunizar o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes e o empoderamento social de suas famílias, bem como fomentar a inclusão social, educacional e cultural da comunidade de Caraíva e entorno, por meio de oficinas e atividades gratuitas que reflitam na melhoria da qualidade de vida, no fortalecimento da convivência familiar e comunitária e a promoção da cidadania.

1

Objetivos específicos

#### Promover oficinas gratuitas para 150 crianças e adolescentes.

2

Oportunizar um processo de formação continuada para educadores da comunidade e região.

3

Promover eventos, exposições e apresentações para a comunidade

4

Promover encontros e palestras que forneçam informações e serviços do interesse da comunidade com vistas a proteção, defesa e promoção dos direitos sociais

5

Oferecer atendimento psicossocial

6

Realizar encontros do Grupo de mulheres

Monitoramento do projeto:

Etapas

REALIZADAS 96%

NÃO REALIZADAS 4%

ATRASADAS 0%

Ações

  - Quadro de resumo da ações

SITUAÇÃO DA AÇÃO	PERCENTUAL	TOTAL

| Ações realizadas | 96% | 22 |
| --- | --- | --- |
| Com resultado obtido | 77% | 17 |
| Com resultado obtido parcialmente | 23% | 5 |
| Ações não realizadas | 4% | 1 |
| Ações atrasadas | 0% | 0 |
| Total de ações 23 |  |  |

Quadro de resumo das etapas realizadas período: 05/06/2019 a 05/06/2020

1

‘’Promover oficinas gratuitas para 150 crianças e adolescentes

##### STATUS

Objetivo realizado

##### Quadro ações do objetivo 1 
Período de execução: 05/06/2019 até 05/06/2020

AÇÕES OBJETIVO 1

| Realizadas: | 12 |
| --- | --- |
| Não realizadas: | 0 |
| Realizadas Parcialmente: | 3 |
| TOTAL | 15 |

1.01 OFICINA DE ARTES – STATUS: REALIZADA

##### Resultado Esperado:

Na oficina de artes serão oferecidas 45 vagas subdivididas em 3 grupos, de acordo com a faixa etária, sendo realizados dois encontros semanais de uma hora de duração cada. A oficina terá carga horária total de 70 horas/aula por grupo. Essa oficina deverá garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes de interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas diversas obras artísticas (regionais, nacionais e internacionais) com as quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento de mundo e da cultura; produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem e da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação. Criar de desenhos, pinturas, colagens e modelagens a partir de seu próprio repertório, utilizando dos elementos da linguagem das Artes visuais: ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, textura, etc; Explorar e utilizar alguns procedimentos necessários para desenhar, pintar e modelar, etc; Explorar e aprofundar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais, instrumentos e suportes necessários para o fazer artístico; Explorar espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de seus projetos.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 3 | 9 | 300% | 45 | 110 | 244% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 9 turmas distintas de artes com divisão por idade e devido a grande procura por esta oficina as turmas tiveram que ser divididas para proporcionar melhor atendimento aos alunos.

### Com isto tanto os objetivos de turmas como vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Com as turma a professora trabalhou atividades, condizentes com a idade, como:

### Tela – tinta acrílica, Aquarela ,Carimbos, Perspectiva e Observação. As turmas realizaram trabalhos com argila, recorte e colagem, colares de miçangas, mandalas, pintura com tinta guache, chaveiros com fitas, brinquedos de tampinha de garrafa pet, sempre aplicando a atividade em conjunto com uma brincadeira.

### Esta oficina foi ministrada pela professora Teresa Vasconcelos que é formada pela Faculdade Estácio de Sá - Moda e estilo - Rio de janeiro com inúmeros cursos profissionalizantes como: Curso de aquarela no MAM SP,Curso de Artes Plásticas com Catarina Gushiken, Curso de Criatividade - Escola Pan-americana SP e Curso História da arte - MAM SP, desenvolve peças exclusivas e seu trabalho é reconhecido através do site www.teresavasconcellos.com.br.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 – LISTA DE INSCRITOS ARTES BASICO TARDE

GRUPO 2 – LISTA DE INSCRITOS ARTES BASICO MANHÃ

GRUPO 3 – LISTA DE INSCRITOS ARTES INICIANTE QUINTA TARDE

GRUPO 4 – LISTA DE INSCRITOS ARTES INICIANTE TERÇA TARDE

GRUPO 5 – LISTA DE INSCRITOS ARTES INTERMEDIÁRIO MANHÃ

GRUPO 6 – LISTA DE INSCRITOS ARTES INTERMEDIÁRIO TARDE

GRUPO 7 – LISTA DE INSCRITOS ARTES T0 – 3 anos

GRUPO 8 – LISTA DE INSCRITOS ARTES T1 MANHÃ

GRUPO 9 – LISTA DE INSCRITOS ARTES T1 TARDE

1.02 OFICINA DE TEATRO – STATUS: REALIZADA

##### Resultado Esperado:

Na oficina de teatro serão oferecidas 40 vagas, subdividas em 2 grupos, com carga horária total de 100 horas/aula por grupo sendo realizados dois encontros semanais de uma hora e meia de duração cada. Esta oficina deverá oportunizar que as crianças possam perceber o outro e sua relação com o outro; Mostrar o comportamento social e moral, através dos valores e do bom relacionamento com as pessoas; Assistir e representar peças de teatro; Desenvolver o domínio do corpo, tornando-o expressivo; Desenvolver a capacidade de verbalização através de técnicas básicas de teatro, atividades de improviso, criação e representação.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 2 | 8 | 400% | 40 | 108 | 270% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 8 turmas distintas de teatro com divisão por idade e  devido a grande procura por esta oficina, as turmas tiveram que ser divididas para proporcionar melhor atendimento aos alunos.

### Com isto tanto os objetivos de turmas como vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Com estas turmas trabalhou-se, nas aulas de teatro, o desenvolvidos exercícios de improvisação, expressão corporal, voz, desinibição e interpretação, buscando a capacidade criativa para a criação de diálogos e para a atuação

### Esta oficina foi ministrada pelo professor Adélio Gonçalves dos Reis, formado pela escola Fafi – ES em teatro, atuou em mais de 30 espetáculos como ator, assinou a direção e produção de mais de 15 espetáculos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, se especializou em teatro empresarial, trabalhando 5 anos na empresa Novos Rumos da baixada Santista, prestou serviço de teatro empresarial para a Petrobrás, durante 6 anos, desenvolveu projetos sociais na Cidade de Deus, e em escolas da rede pública, e possui 3 textos registrados e reconhecidos como obras inéditas de teatro na Biblioteca Nacional. Diretor e fundador do teatro galeria em Trancoso e diretor artístico da trupe arteiros de Trancoso.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 - LISTA DE INSCRITOS - TEATRO - FESTIVAL DE CENAS - INTER MANHÃ

GRUPO 2 . LISTA DE INSCRITOS - TEATRO BÁSICO MANHA

GRUPO 3 LISTA DE INSCRITOS TEATRO INICIANTE TARDE

GRUPO 4 LISTA DE INSCRITOS TEATRO INTER TARDE

GRUPO 5 LISTA DE INSCRITOS TEATRO T0

GRUPO 6 - LISTA DE INSCRITOS TEATRO T1 MANHÃ

GRUPO 7 LISTA DE INSCRITOS TEATRO T1 TARDE

GRUPO 8  LISTA DE INSCRITOS TEATRO BÁSICO TARDE

1.03 OFICINA DE DANÇA CLÁSSICA (BALLET) – STATUS: REALIZADA

##### Resultado Esperado:

Serão oferecidas 30 vagas nesta oficina subdivididas em 3 grupos com dois encontros semanais de uma hora de duração cada um. A carga horária total será de 70 horas/aula por grupo. Esta oficina deverá garantir que as crianças possam ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos diversos e o ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças e demais situações de interação; Explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento. Como força, flexibilidade, velocidade, resistência; Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras; Apropriar-se da imagem global de seu corpo, conhecendo e identihcando seus segmentos e elementos.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 3 | 4 | 133% | 30 | 34 | 113% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 4 turmas distintas de Ballet com divisão por idade e devido a grande procura por esta oficina, as turmas tiveram que ser divididas para proporcionar melhor atendimento aos alunos.

### Com isto tanto os objetivos de turmas como vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Com as turmas a professora trabalhou a técnica da dança clássica, de acordo com o nível e a idade da turma, podendo ser mais lúdico ou não, dependendo da necessidade, mas sempre passando por momentos de brincadeiras.

### Esta oficina foi ministrada pela professora Giselle Aida Rodrigues Araújo, que iniciou seus estudos em dança em Belo Horizonte no ano de 1999 na modalidade jazz dance. Em 2001 começou a agregar modalidades como ballet clássico, e danças urbanas. Ganhou a competição do Festival de danças de Joinville em 2005 e em 2007 mudou-se para Lisboa, onde formou-se em criação coreográfica contemporânea, desde então leciona em escolas de dança.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS BALLET AVANÇADO MANHÃ

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS BALLET INTER TARDE

Grupo 3 LISTA DE INSCRITOS BALLET T1 MANHÃ

Grupo 4 LISTA DE INSCRITOS BALLET T1 TARDE

1.04 .OFICINA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA – STATUS: REALIZADA

##### Resultado Esperado:

Serão oferecidas 30 vagas nesta oficina subdivididas em 2 grupos com dois encontros semanais de uma hora de duração cada um. A carga horária total será de 70 horas/aula por grupo. Esta oficina deverá garantir que as crianças possam ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos diversos e o ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças e demais situações de interação; Explorar diferentes qualidades e dinâmicas do movimento. Como força, flexibilidade, velocidade, resistência; Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras; Apropriar-se da imagem global de seu corpo, conhecendo e identihcando seus segmentos e elementos.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 2 | 2 | 100% | 30 | 42 | 140% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 2 turmas distintas de Dança Contemporânea com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém e  devido a grande procura por esta oficina, quantidade de alunos por turma foi superior ao planejado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Foram realizadas aulas práticas de dança contemporânea, aulas de exibição de vídeos e filmes de dança, aulas de dança criativa e aulas de criação coletiva;

### Esta oficina foi ministrada pela professora Giselle Aida Rodrigues Araújo, que iniciou seus estudos em dança em Belo Horizonte no ano de 1999 na modalidade jazz dance. Em 2001 começou a agregar modalidades como ballet clássico, e danças urbanas. Ganhou a competição do Festival de danças de Joinville em 2005 e em 2007 mudou-se para Lisboa, onde formou-se em criação coreográfica contemporânea, desde então leciona em escolas de dança.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS DANÇA CONTEMPORÂNEA BÁSICO TARDE

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS DANÇA CONTEMPORÂNEA BASICO MANHÃ

1.05 .OFICINA DE DANÇA AFRO – STATUS: REALIZADA

##### Resultado Esperado:

Serão oferecidas 30 vagas nesta oficina subdivididas em 2 grupos com dois encontros semanais de uma hora de duração cada um. A carga horária total será de 70 horas/aula por grupo. Esta oficina pretende desenvolver,

Juntamente com a motricidade, A sociabilidade e o coletivo na Prática da dança coletiva, a Coordenação motora e a Técnica da dança afro. Aulas práticas de dança afro com músicas africanas alternadas com músicas brasileiras  que tem o mesmo ritmo ou que seja possível trabalhar a movimentação característica da técnica

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 2 | 2 | 100% | 30 | 35 | 117% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 2 turmas distintas de Dança Afro com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém e  devido a grande procura por esta oficina, quantidade de alunos por turma foi superior ao planejado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Foram realizadas aulas práticas de dança afro com músicas africanas alternadas com músicas brasileiras que tem o mesmo ritmo ou que seja possível trabalhar a movimentação característica da técnica

### Esta oficina foi ministrada pela professora Maria Rios, professora de dança e disseminadora da cultura afro na região.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS DANÇA AFRO INICIANTE TARDE

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS DANÇA AFRO INICIANTE MANHÃ

1.06 .OFICINA DE VIOLÃO INSTRUMENTAL

##### Resultado Esperado:

Na oficina de violão instrumental serão disponibilizadas 20 vagas totais, divididas em duas turmas com 10 alunos, cada turma terá dois encontros semanais com uma hora e meia de duração cada, totalizando 100 horas/aula por grupo. Desenvolver ritmo e técnicas de instrumentos de corda, com objetivos de estimular áreas do cérebro e aprimorar habilidades importantes, como a coordenação motora, a concentração e a socialização. Além disso, aguçar a percepção e desenvolver o raciocínio, a autodisciplina, paciência e sensibilidade.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 2 | 2 | 100% | 20 | 23 | 115% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 2 turmas distintas de Violão Instrumental com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém e  devido a grande procura por esta oficina, quantidade de alunos por turma foi superior ao planejado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Esta oficina foi ministrada pelo professor Sinean Chagas Lima dos Santos, Músico autodidata à 15 anos, atua como professor de música a mais de 5 anos em projetos sociais, sendo sua última experiência o instituto arte Itaporanga, onde ministrou aulas de violão, musicalização e percussão para mais de 100 crianças e adolescentes, e hoje é proprietário da escola de música “Musitec”.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS VIOLÃO BÁSICO

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS VIOLÃO INICIANTE

1.07 . OFICINA DE PERCUSSÃO – STATUS: PARCIALMENTE REALIZADO

##### Resultado Esperado:

Para a oficina de percussão serão disponibilizadas 15 vagas, sendo realizados dois encontros semanais com uma hora e meia de duração cada, totalizando 100 horas/aula por grupo. Desenvolver ritmo e técnicas de diversos instrumentos de percussão, tendo como foco desenvolver a prática percussiva de crianças e jovens individual e coletivamente, através da execução de ritmos afro-brasileiros como baião, ijexá, maculelê, samba, ciranda, entre outros.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 1 | 1 | 100% | 15 | 13 | 87% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foi ofertada 1 turma de Percussão de acordo com o planejado para esta oficina porém o numero de inscritos foi inferior ao planejado devido ao espaço disponibilizado e a emissão acustica elevada desta oficina. Reduzindo o numero de alunos procuramos minimizar os impactos na vizinhaça com os ruidos.
Mesmo assim ainda superamos a meta de atendimento proposta para esta oficina.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram parcialmente atendidos.

### Foram realizadas aulas com instrumentos de percussão como zabumba, triangulo, caixa, surdo, timbal, prato, agogô, entre outros. Durante o ano foi observado a facilidade e gosto de cada aluno com um instrumento especifico e o trabalho foi ficando mais voltado para esse elemento escolhido.

### Esta oficina foi ministrada pelo professor Antônio Gonçalves Viana, conhecido na região por ter tocado com Carlinhos Bronw, músico autodidata, 20 anos de experiência, com ampla bagagem no cenário musical, com forte influência no popular.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS PERCUSSÃO

1.08 OFICINA DE CAPOEIRA – STATUS: REALIZADO

##### Resultado Esperado:

Para a oficina de capoeira serão oferecidas 30 vagas nesta oficina subdivididas em 2 grupos com dois encontros semanais de uma hora de duração cada um. A carga horária total será de 70 horas/aula por grupo.. Esta oficina deverá Possibilitar o avanço com os movimentos da capoeira e tornar os alunos aptos a evoluir em sua graduação e desenvolver a real postura e arte de capoeiristas, trabalhando com as crianças e adolescentes os fundamentos, músicas, regras de roda e disciplina. Mantendo viva a tradição da cultura baiana principalmente neste território.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 2 | 8 | 400% | 30 | 96 | 320% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 8 turmas distintas de Capoeira com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém devido a grande procura por esta oficina, a quantidade de alunos por turma foi superior ao planejado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### As turmas realizaram aulas com Mestres, Professores e Professores estagiários durante o ano com o trabalho voltado para a técnica e desenvolvimento motor de cada aluno. Se prepararam para o Batizado que aconteceu no Galpão Cultural da Ong e participaram de rodas organizadas pela Caraívaviva e Capoeira Sul da Bahia.

### Essa oficina foi ministrada pelo professor Eros Texeira Conceição, formado em Educação Física, Mestre de Capoeira do Grupo Capoeira Sul da Bahia, Ministra aulas de Capoeira em Porto Seguro, Arraial d’Ajuda e Caraiva. Desenvolve trabalho com a capoeira a mais de 30 anos, ministrou aulas em São Paulo, Canadá e atualmente ministra diversos cursos pela Europa.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS CAPOEIRA BASICO MANHÃ

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS CAPOEIRA INICIANTE

GRUPO 3 LISTA DE INSCRITOS CAPOEIRA INTERMEDIÁRIO MANHÃ

GRUPO 4 LISTA DE INSCRITOS CAPOEIRA BASICO TARDE

GRUPO 5 LISTA DE INSCRITOS CAPOEIRA INTERMEDIÁRIO TARDE

GRUPO 6 LISTA DE INSCRITOS CAPOEIRA T1 MANHÃ

GRUPO 7 LISTA DE INSCRITOS CAPOEIRA T1 TARDE

GRUPO 8 LISTA DE INSCRITOS CAPOEIRA T0 – 3 anos

1.09 OFICINA GRUPOJOVEM / CRÍTICA E DIVERSÃO / LEITURA E ESCRITA

##### Resultado Esperado:

Serão oferecidas 50 vagas, subdivididas em 3 grupos, com um encontro semanal de uma hora e meia de duração. A carga horária total será de 50 horas/aula

A oficina de Grupo Jovem deverá garantir o estimulo ao pensamento crítico dos adolescentes por meio de discussões de temas do cotidiano e das relações, através de leitura de textos, discussão de casos, roda de conversas, filmes com temas pré- selecionados, pesquisas, dentre outros.

A oficina de alfabetização deve garantir que as crianças sejam capazes de: Observar a função da escrita em diferentes contextos, avançando gradativamente suas hipóteses de leitura e escrita; Ler símbolos convencionados e criados pelo grupo; Construir repertório pessoal de informações a respeito da língua escrita; Fazer tentativas de escrita do próprio nome na identihcação de suas produções, nos seus pertences e nas brincadeiras e interações para conquistar progressivamente a escrita do nome próprio com total autonomia;Diferenciar textos escritos de outras formas de representação; Formalizar oralmente instruções especíhcas (regras de jogos, receitas); Conhecer diferentes formas de comunicação escrita; Participar de espaços de conversa coletiva, apoiando-se não apenas na fala complementar do professor, mas também em sua memória e em seus próprios recursos expressivos; Narrar e recontar histórias de repetição e/ou acumulativas com apoio nos livros, preservando os elementos da linguagem escrita, dentre outros.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 3 | 3 | 100% | 50 | 38 | 76% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 3 turmas distintas de Grupo Jovem, Crítica e Diversão e Leitura e Escrita com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém devido a idade dos integrantes desta turma ficou inviável a matrícula de um número grande de alunos pois o aproveitamento da turma não seria o mesmo. Com isso o numero de alunos por turmas foi reduzido e consequentemente o total de vagas preenchidas não foi de acordo com o planejamento inicial porém o aproveitamento dos alunos foi superior a esperado pois os mesmos possuíam um atendimento mais direcionado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram parcialmente realizados.

### Nas Oficinas realizadas neste ano, as turmas realizaram aulas com jogos, como: Imagem e ação, O lobisomem, Jogo da vida, Uno, Adedonha, jogo de perguntas e respostas, construção de texto, forca, etc..

### Nos encontros do grupo jovem os temas trabalhados foram: Ética e conflitos éticos; Perguntas e respostas sobre a ONG e sua estrutura; Machismo – Exibição de vídeo e discussão; Desigualdade de gênero; Relacionamentos abusivos – Leitura de texto e Discussão; Desigualdade social – Leitura de texto e discussão; Jogo da meritocracia – Discussão; Discussão sobre “Setembro Amarelo” – Suicídio; Transtorno Alimentares.

### Esta oficina foi ministrada pela professora Thais Aparecida Peral, terapeuta Ocupacional, formada pelo Centro universitário São Camilo em 2005, especialista em terapia ocupacional em saúde mental, especialista em transtorno alimentar, e especialista em educação permanente em saúde, trabalhou como coordenadora do CAPS Infantil, e como tutora do ministério da saúde no projeto caminhos do cuidado capacitando os agentes comunitários de Porto Seguro e região.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS GURPO JOVEM

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS LEITURA e ESCRITA T0 – 3 anos

GRUPO 3 LISTA DE INSCRITOS CRITICA E DIVERSÃO

1.10 .OFICINA JOGOS E LETRAS – STATUS: PARCIALMENTE REALIZADA

##### Resultado Esperado:

Serão 50 vagas, subdivididas em 4 grupo, com 1 encontro semanal, e carga horária total de 70 horas/aula por grupo. A oficina de Jogos e Letras deverá Oportunizar as crianças a assimilarem noções de leitura, escrita e números.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 4 | 4 | 100% | 50 | 43 | 86% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 4 turmas distintas de Jogos e Letras com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém devido a idade dos integrantes desta turma ficou inviável a matrícula de um número grande de alunos pois o aproveitamento da turma não seria o mesmo. Com isso o numero de alunos por turmas foi reduzido e consequentemente o total de vagas preenchidas não foi de acordo com o planejamento inicial porém o aproveitamento dos alunos foi superior a esperado pois os mesmos possuíam um atendimento mais direcionado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram parcialmente realizados.

### Neste ano foram trabalhadas as situações didáticas essenciais para que os alunos passam: ler e ouvir a leitura do docente, escrever, produzir textos oralmente para um educador escriba (quando o aluno ainda não compreende o sistema) e fazer atividades para desenvolver a linguagem oral, além de enfrentar situações de análise e reflexão sobre a língua e a sistematização de suas características e normas.

### Esta oficina foi ministrada pela professora Marcia Ruas, Pós-graduada em Metodologia do Ensino das Linguagens - Áreas de concentração: Língua Portuguesa, Artes e Educação Física - 2010, Graduada em Pedagogia - Habilitação em Administração e Coordenação de Projetos Pedagógicos (2005). Professora há mais de 20 anos, atua com desenvolveu pesquisas, projetos e palestras em “Educação em Saúde” e “Culinária para crianças”;

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

### Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS JOGOS E LETRAS T1 Manhã

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS JOGOS E LETRAS T1 Tarde

GRUPO 3 LISTA DE INSCRITOS JOGOS E LETRAS T0

GRUPO 4 LISTA DE INSCRITOS JOGOS E LETRAS BÁSICO

1.11 OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO – STATUS: REALIZADA

##### Resultado Esperado:

50 vagas, subdivididas em 4 grupo, com 1 encontro semanal, e carga horária total de 70 horas/aula por grupo

Esta oficina deverá garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes de perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de improvisações, composições e interpretações musicais; Refletir sobre a música como produto cultural do ser humano. Reconhecer e utilizar, em contextos musicais, as diferentes características geradas pelo silêncio e pelos sons: altura (grave e agudo), duração (curto e longo), intensidade (fracos e fortes) e timbre; Reconhecer e utilizar as variações de velocidade e densidade na organização e realização de produções musicais; Ouvir diferentes repertórios musicais para desenvolver memória musical. Tocar tecnicamente os diferentes instrumentos apresentados.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 4 | 5 | 125% | 50 | 66 | 132% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 5 turmas distintas de Musicalização com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém e  devido a grande procura por esta oficina, quantidade de alunos por turma foi superior ao planejado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Durante as aulas das turmas foram trabalhados elementos rítmicos de forma lúdica, afim de trazer para o dia a dia das crianças uma visão mais musical.

### Esta oficina foi ministrada pelo professor Sinean Chagas Lima dos Santos, Músico autodidata à 15 anos, atua como professor de música a mais de 5 anos em projetos sociais, sendo sua última experiência o instituto arte Itaporanga, onde ministrou aulas de violão, musicalização e percussão para mais de 100 crianças e adolescentes, e hoje é proprietário da escola de música “Musitec”.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS MUSICALIZAÇÃO BASICO MANHÃ

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS MUSICALIZAÇÃO BASICO TARDE

GRUPO 3 LISTA DE INSCRITOS MUSICALIZAÇÃO INICIANTE TARDE

GRUPO 4 LISTA DE INSCRITOS MUSICALIZAÇÃO INTERMEDIÁRIO MANHÃ

GRUPO 5 LISTA DE INSCRITOS MUSICALIZAÇÃO INTERMEDIÁRIO TARDE

1.12 OFICINA DE YOGA

##### Resultado Esperado:

Oferecer OFICINA DE YOGA– 50 Vagas subdivididas em 4 turmas com 1 encontro semanal. Esta oficina deverá Melhorar a consciência corporal, desenvolver força, flexibilidade e habilidades motoras; aumentar a concentração e a criatividade; elevar a autoestima e confiança; trabalhar a respiração e o controle dos sentimentos, interação social com atividades em grupo e duplas, construção e incentivo de valores.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 4 | 5 | 125% | 50 | 56 | 112% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 5 turmas distintas de Yoga com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém devido a grande procura por esta oficina, quantidade de alunos por turma foi superior ao planejado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### As aulas iniciam sempre com uma roda inicial: falamos sobre algum preceito da yoga (não-violência, não mentir, não roubar, fazer o melhor que você conseguir e desenvolver o desapego). Aquecimento: jogos e brincadeiras. Posturas da yoga: utilizamos muito os cartões dos bichos em posturas de yoga. Técnicas de respiração: usamos cataventos, bolhas de sabão, balões. Diferentes formas de meditação: sons, respiração, mandala, focar em uma imagem.

### Relaxamento: utilizando musica e óleo de lavanda.

### Essa oficina foi ministrada pela professora Julia Spindel, formada em artes cênicas, licenciatura e bacharelado na universidade Anhembi Morumbi, formada em teatro na escola de teatro Célia Helena – SP, possui curso de formação e capacitação em yoga na Uni Yoga, ministrou aulas de Yoga em São Paulo em 3 anos, residiu nos Estados Unidos por 3 anos e após isso passou a ministrar aulas de inglês para crianças.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS YOGA BASICO TARDE

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS YOGA INTERMEDIARIO TARDE

GRUPO 3 LISTA DE INSCRITOS YOGA T0 – 3 anos

GRUPO 4 LISTA DE INSCRITOS YOGA T1 TARDE

GRUPO 5 LISTA DE INSCRITOS YOGA T1 MANHÃ

1.13 OFICINA DE INFORMÁTICA

##### Resultado Esperado:

Oferecer OFICINA DE INFORMÁTICA– 20 Vagas  com 2 encontros semanais Esta oficina deverá garantir que as crianças sejam capazes de promover a construção de ambientes de aprendizagem coerentes com o contexto atual, utilizando recursos da Informática a hm de qualihcar o processo ensino-aprendizagem; ampliar as possibilidades de desenvolvimento cognitivo, afetivo e social; O conteúdo programático resume-se na Introdução ao uso do computador; Informações gerais importantes sobre o uso do computador; Apropriar-se gradativamente (de acordo com a faixa etária) dos termos especíhcos de informática; Identihcar os componentes principais de um computador; Identihcar os dispositivos de armazenamento; Ligar e desligar um computador de forma segura; pacote ofhce, internet, blog's e introdução as redes sociais como facebook, instagram.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 2 | 4 | 200% | 20 | 46 | 230% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 4 turmas distintas de Informática com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém e  devido a grande procura por esta oficina, quantidade de alunos por turma foi superior ao planejado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Neste ano foram trabalhadas aulas práticas de componentes do computador, internet, e-mail, elaboração textual, pesquisa, criação de um blog, etc...

### Essa oficina foi ministrada pela professora Cheyenne Pimentel de Campos Corrêa, formada em Relações Internacionais. Atuou durante 7 anos como analista de planejamento da área de Suplly Chain da multinacional Coca Cola Company. Atuou como voluntaria na ONG Junior Achievement Brasil, ensinando aos jovens noções sobre economia de mercado e as funções básicas de uma empresa.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

### GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS INFORMÁTICA INTERMEDIÁRIO MANHÃ

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS INFORMÁTICA BASICO MANHÃ

GRUPO 3 LISTA DE INSCRITOS INFORMÁTICA BASICO TARDE

GRUPO 4 LISTA DE INSCRITOS INFORMÁTICA INTERMEDIÁRIO TARDE

1.14 OFICINAS DE INGLÊS

##### Resultado Esperado:

Oferecer OFICINA DE INGLÊS– 15 Vagas com 2 encontros semanais, totalizando 30 vagas para esta oficina. Esta oficina deverá garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes de aprender a se comunicar, escrever e entender outra língua, provendo atividades que envolvam a comunicação, a escrita e a escuta em inglês.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 2 | 6 | 300% | 15 | 77 | 513% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 6 turmas distintas de Inglês com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém devido a grande procura por esta oficina, quantidade de alunos por turma foi superior ao planejado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Neste ano ocorreram aulas práticas com busca de aprendizagem do:

### - Vocabulário básico de inglês.

### - Saudações e despedidas em inglês.

### - Verb to be.

### - Apresentações em inglês.

### - Tradução de músicas.

### - Confecção das pastas de inglês.

### - Diferentes níveis de cada aluno.

### - Necessidade de fazer duas turmas.

### - Confecção de Alimentos com receita em inglês.

### Essa oficina foi ministrada pela professora Julia Spindel, formada em artes cênicas, licenciatura e bacharelado na universidade Anhembi Morumbi, formada em teatro na escola de teatro Célia Helena – SP possui curso de formação e capacitação em yoga na Uni Yoga, ministrou aulas de Yoga em São Paulo em 3 anos, residiu nos Estados Unidos por 3 anos e após isso passou a ministrar aulas de inglês para crianças.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS INGLES BASICO MANHÃ

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS INGLES INICIANTE

GRUPO 3 LISTA DE INSCRITOS INGLES INTERMEDIÁRIO

GRUPO 4 LISTA DE INSCRITOS INGLES BASICO MANHÃ

GRUPO 5 LISTA DE INSCRITOS INGLES BASICO TARDE

GRUPO 6 LISTA DE INSCRITOS INGLES INTERMEDIÁRIO TARDE

1.15 OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

##### Resultado Esperado:

Oferecer OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL– 40 Vagas 1 turma com 2 encontros semanais. Esta oficina deverá Orientar sobre questões ambientais relacionadas a Caraíva e buscar soluções vindas dos alunos que enalteçam a cultura local de forma sustentável.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| META |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPOS | REALIZADO | % | VAGAS | INSCRITOS | % |
| 2 | 4 | 200% | 40 | 41 | 103% |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram ofertadas 4 turmas distintas de Educação Ambiental com divisão por idade de acordo com o planejado para esta oficina porém e  devido a grande procura por esta oficina, quantidade de alunos por turma foi superior ao planejado.

### Com isto os objetivos de vagas disponibilizadas foram superiores ao planejado.

### Foram trabalhadas neste ano as questões ambientais da comunidade principalmente a reutilicação de materiais.

### Esta oficina foi ministrada pela professora Teresa Vasconcelos que é Faculdade Estácio de Sá - Moda e estilo - Rio de janeiro com inúmeros cursos profissionalizantes como: Curso de aquarela no MAM SP,Curso de Artes Plásticas com Catarina Gushiken, Curso de Criatividade - Escola Pan-americana SP e Curso História da arte - MAM SP, desenvolve peças exclusivas e seu trabalho é reconhecido através do site www.teresavasconcellos.com.br

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Abaixo estão as listas de matriculados nas atividades.

GRUPO 1 LISTA DE INSCRITOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL TARDE

GRUPO 2 LISTA DE INSCRITOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO MANHÃ

GRUPO 3 LISTA DE INSCRITOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL BASICO TARDE

GRUPO 4 LISTA DE INSCRITOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO TARDE

2

Oportunizar um processo de formação continuada para educadores da comunidade e região

##### STATUS

Objetivo realizado

##### Quadro ações do objetivo 2

AÇÕES

| Realizadas: | 10 |
| --- | --- |
| Não realizadas: | 0 |
| Em atraso: | 0 |
| Futuras: | 0 |

Período de execução: 05/06/2019 até 05/06/2020

2.1 Promover 10 cursos de formação continuada para educadores

Resultado Esperado: Ofertar 10 Cursos de Capacitação para educadores da Comunidade.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| Mês | Curso |
| --- | --- |
| Junho | Não houve tempo hábil para realizar a formação. Início do projeto. |
| Julho | Recesso escolar |
| Agosto | Formação Básica dos Professores. Início do Semestre. |
| Setembro | Psicomotrocidade. |
| Outubro | Psicomotrocidade |
| Novembro | Em virtude do espetáculo, não houve capacitação da equipe. |
| Dezembro | Psicomotrocidade |
| Janeiro | Recesso escolar |
| Fevereiro | Recesso escolar |
| Março | “Planejamento e Boas Práticas” e “Capacitação ON LINE - elaboração de relatórios” |
| Abril | “ONG em Casa “ – Como manter o atendimento a distância e Treinamento sobre distribuição de Cestas Básicas. |
| Maio | Capacitação para Oficineiros |
| Junho | Capacitação para Oficineiros – Bussola Social |
| TOTAL | 10 |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram realizados 10 cursos de capacitação de acordo com o planejado.

### Com isto os objetivos de Eventos durante o projeto foram realizados de acordo com o planejado.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

| ETAPAS | GRUPOS | REALIZADO | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Promover 10 cursos de formação continuada para educadores | 10 | 10 | 100% |

3

Promover eventos, exposições e apresentações para a comunidade

##### STATUS

Objetivo parcialmente realizado

##### Quadro ações do objetivo 3

AÇÕES

| Realizadas: | 14 |
| --- | --- |
| Não realizadas: | 20 |
| Em atraso: | 0 |
| Futuras: | 0 |

3.1 Promover eventos para a comunidade como Bloco de Carnaval, as festas de encerramento, festa dia das mães, exposições dos trabalhos realizados, festa junina, semana do meio ambiente entre outras atividades

##### Resultado Esperado:

Promover eventos para a comunidade como Bloco de Carnaval, as festas de encerramento, festa dia das mães, exposições dos trabalhos realizados, festa junina, semana do meio ambiente entre outras atividades

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| Mês | Eventos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Junho | Semana do Meio Ambiente e Festa junina | 2 |
| Julho | Em virtude do recesso escolar, foram ofertadas oficinas de ferias | 1 |
| Agosto | Curso de Formação Básica de Culinária e Batizado de Capoeira | 2 |
| Setembro | Sarau, Aula de Artes para duas turmas e Curso de Formação Básica de Culinária | 4 |
| Outubro | Aula de Artes para duas turmas, Curso de Formação Básica de Culinária e Dia das Crianças | 1 |
| Novembro | Aula de Artes para duas turmas, Curso de Formação Básica de Culinária, Aula de tintas Naturais | 1 |
| Dezembro | Roda de Capoeira | 1 |
| Janeiro | Recesso escolar | 0 |
| Fevereiro | Bloco Feijão, ovo e arroz. | 1 |
| Março | Decreto Municipal n° 10.672/20 | 0 |
| Abril | Decreto Municipal n° 10.729/20 | 0 |
| Maio | Decreto Municipal n° 10.802/20 | 0 |
| TOTAL |  | 13 |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado. No entanto a realização de alguns eventos foram cancelados após publicação de decretos de suspensão de atividades coletivas

### No entanto o numero de eventos planejados foi atingido de acordo com o planejado

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

3.2 Realizar apresentações quinzenais de filmes e documentários através do CINE CARAIVAVIVA gratuitamente para alunos e toda a comunidade

##### Resultado Esperado:

Realizar apresentações quinzenais de filmes e documentários através do CINE CARAIVAVIVA gratuitamente para alunos e toda a comunidade

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

##### ATIVIDADE NÃO REALIZADA

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As apresentações do Cinema estão canceladas pois o espaço foi indevidamente ocupado por indígenas impossibilitando a realização das apresentações.

### Foi aberta em 14/05/2019 uma Ação Civil Pública - Processo nº 1001100-05.2019.4.01.3310

### Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Associação Caraíva Viva em face da União, FUNAI, IPHAN e Município de Porto Seguro/BA, visando, ab initio, à concessão de tutela de urgência no sentido de que os réusadotem as medidas cabíveis para a cassação da conduta ilícita e a salvaguarda dos bens jurídicos em discussão, tendo em vista os danos causados pela ocupação irregular das margens do Rio Caraíva por

### Indígenas que instalaram estruturas para a venda de artesanato.

### O autor afirma que a ocupação promovida por indígenas prejudica o regular desenvolvimento das atividades socioculturais desenvolvidas pela Associação Caraíva Viva.

### Até o momento não temos retorno sobre esta ação, continuando a atividade impossibilitada de ser executada.

3.3 FESTIVAL DE FINAL DE ANO

Resultado Esperado:

Realização de espetáculo de encerramento, aberto a toda comunidade, com a participação de todos os alunos da instituição, apresentando o resultado de todo o conteúdo desenvolvido nas oficinas ao longo do ano.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

##### Atividade realizada em 06/12/2019 e toda documentação foi encaminhada em relatório referente a prestação de contas do mês de Dezembro de 2019

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

ESPETÁCULO – PRÊMIO VIVA

06/12/2019

### No dia 06 de dezembro aconteceu no galpão cultural da Associação Caraívaviva o encerramento das oficinas artísticas, aberto a toda comunidade. Com duração de 1h30 o espetáculo teve como base o Oscar, uma forma de premiação e comemoração. 2019 a ONG completou 10 anos e com isso, decidimos criar o Prêmio Viva, uma premiação de pessoas e momentos muito importantes nessa caminhada.

### Esta premiação foi aberta aos alunos, professores, funcionários e comunidade. Desenvolvemos 10 categoria para consagrar cada ano dessa história.

### O teatro participou em todo momento, trazendo os apresentadores das categorias. A capoeira trouxe a homenagem às rodas de capoeira que acontecem durante o ano e ao batizado.

### A dança abriu e encerrou o espetáculo além de participar algumas vezes no decorrer da apresentação. A oficina de artes foi decisiva na cenografia do prêmio viva e trouxe os detalhes primordiais para que tudo estivesse lindo.

4

Promover encontros e palestras que forneçam informações e serviços do interesse da comunidade com vistas a proteção, defesa e promoção dos direitos sociais

## STATUS

Objetivo realizado

##### Quadro ações do objetivo 4

4.1 Realizar 12 eventos que visem a proteção, defesa e promoção dos direitos sociais

AÇÕES

| Realizadas: | 16 |
| --- | --- |
| Não realizadas: | 0 |
| Em atraso: | 0 |
| Futuras: | 0 |

##### Resultado Esperado:

Realizar 12 eventos, abertos à comunidade, com temas relacionados à ampliação da cidadania e direitos sociais como, por exemplo, saúde bucal, prevenção ao uso de álcool e drogas, educação sexual, prevenção ao trabalho infantil, e etc.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| Mês | Eventos | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Junho | Palestra PET e CREAS | 2 |
| Julho | Recesso escolar | 0 |
| Agosto | Palestra Saúde Bucal e Visita técnica CREAS | 2 |
| Setembro | Palestra sobre violação de direitos e Dia Mundial do Lixo | 2 |
| Outubro | Reunião de Pais e Bazar | 2 |
| Novembro | Palestra de Comunicação não violenta, Palestra sobre visão para a nova educação e Coreografia Bandeira da Revolução. | 3 |
| Dezembro | Educação para a vida e apresentação Grupo Jovem | 2 |
| Janeiro | Recesso escolar | 0 |
| Fevereiro | Recesso escolar | 0 |
| Março | Entrega de kit “boas vindas” e Palestra para as crianças sobre o Coronavirus | 2 |
| Abril | Doação de Cestas Básicas | 1 |
| Maio | Doação de Cestas Básicas e Confecção e destruição de Máscaras. | 2 |
|  | TOTAL | 17 |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

### As atividades foram realizadas conforme o planejado seguindo plano de trabalho durante os 12 meses de execução do projeto. Foram realizados 16 eventos durante o período do projetos, todos já comprovados nos relatórios mensais encaminhados.

### Os objetivos de realização de eventos foram superiores ao planejado.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

| EVENTOS | REALIZADO | % |
| --- | --- | --- |
| 12 | 17 | 142% |

5

Oferecer atendimento psicossocial

## STATUS

Objetivo realizado parcialmente

##### Quadro ações do objetivo 5

5.1 Realizar 650 atendimentos individuais durante o ano

AÇÕES

| Realizadas: | 332 |
| --- | --- |
| Não realizadas: | 0 |
| Em atraso: | 0 |
| Futuras: | 318 |

##### Resultado Esperado:

Serão realizados atendimentos gratuitos com equipe multidisciplinar composta por Terapeuta Ocupacional, Assistente Social e Psicoterapeuta. Essa atividade contribuir para reduzir a ocorrência de situações de vulnerabilidade social, de violência e violação de direitos, trazendo melhoria na qualidade de vida das crianças, adolescentes e suas famílias

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| Mês | Atendimentos |
| --- | --- |
| Junho | 32 |
| Julho | Recesso |
| Agosto | 52 |
| Setembro | 66 |
| Outubro | 50 |
| Novembro | 77 |
| Dezembro | 23 |
| Janeiro | 0 |
| Fevereiro | 5 |
| Março | 10 |
| Abril | 0 |
| Maio | 0 |
| Junho | 17 |
| TOTAL | 332 |

### II- Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto:

Os relatórios mensais foram entregues todos conforme estabelecido no termo de fomento/parceria nº 001/2019 e os devidos protocolos de entrega estão anexados a esta prestação de contas parcial anual como comprovação da realização do objeto. Nestes relatórios mensais constam as listas de frequencia e registros fotográficos mensais de realização das atividades.

### Esta atividade foi realizada parcialmente principalmente pela ampliação da necessidade dos atendimentos em grupo assim como após suspensão das atividades presenciais existiu uma dificuldade em dar contibuidade aos atendimentos de forma remota.

### III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto:

| Atendimentos | REALIZADO | % |
| --- | --- | --- |
| 650 | 332 | 51% |

5.2 Realizar 10 atendimentos psicossocial em grupo

##### Resultado Esperado:

Serão realizados atendimentos gratuitos com equipe multidisciplinar composta por Terapeuta Ocupacional, Assistente Social e Psicoterapeuta. Essa atividade contribuir para reduzir a ocorrência de situações de vulnerabilidade social, de violência e violação de direitos, trazendo melhoria na qualidade de vida das crianças, adolescentes e suas famílias

| Mês | Atendimentos |
| --- | --- |
| Junho | 4 |
| Julho | Recesso |
| Agosto | 5 |
| Setembro | 10 |
| Outubro | 13 |
| Novembro | 12 |
| Dezembro | 7 |
| Janeiro | Recesso |
| Fevereiro | 0 |
| Março | 2 |
| Abril | 0 |
| Maio | 2 |
| Junho | 3 |
| TOTAL | 58 |

6

Realizar encontros do Grupo de mulheres

## STATUS

Objetivo realizado parcialmente

##### Quadro ações do objetivo 6

6.1 Realizar 20 encontros de mulheres (quinzenalmente)

AÇÕES

| Realizadas: | 7 |
| --- | --- |
| Não realizadas: | 13 |
| Em atraso: | 0 |
| Futuras: | 0 |

##### Resultado Esperado:

##### O grupo de mulheres na Associação Caraívaviva existiu desde sua fundação em 2009, inicialmente com o Ateliê Mulheres de Caraíva e depois com o grupo Ciranda das Flores, o objetivo desses grupos é abrir espaço para as mulheres do vilarejo trazem suas questões, serem acolhidas e terem escuta qualificada.

##### Tem como objetivo trabalhar o feminino em Caraíva que perpassa por diversos pontos, as atividades profissionais de homens e mulheres, os relacionamentos, os papéis materno e paterno, as características de um pequeno vilarejo, as constituições familiares, a influência do turismo, situações de violência doméstica, relações abusivas entre outras questões.

##### I - Demonstração do alcance das metas referente ao período de 05/05/2019 a 05/06/2020:

| Mês | Atendimentos |
| --- | --- |
| Junho | 1 |
| Julho | 1 |
| Agosto | 2 |
| Setembro | 2 |
| Outubro | 0 |
| Novembro | 0 |
| Dezembro | 1 |
| Janeiro | Recesso |
| Fevereiro | 1 |
| Março | 0 |
| Abril | 0 |
| Maio | 4 |
| Junho | 4 |
| TOTAL | 16 |

Em 2019 esses grupos se enfraqueceram e mantivemos o Ateliê Mulheres de Caraíva com a porta de entrada para qualquer questão, mas infelizmente tivemos baixa adesão.

Porém o grupo de WhatsApp se manteve, e nesse momento da pandemia as questões começaram a aparecer.

Durante a quarentena, as questões relacionadas ao corpo, os padrões estéticos e o feminino, tem se apresentado de forma significativa, a alimentação durante os dias de isolamento, o comer emocional, e a forma como descontados nossas emoções e ansiedade nos alimentos.

Diante do exposto, criamos um grupo específico para essas questões intitulado " O Corpo e o Feminino" com encontros semanais as quartas-feiras as 16 horas na plataforma Zoom.

O grupo é realizado pela Terapeuta Ocupacional Thaís Peral, especialista em Saúde Mental e Transtornos Alimentares.

O grupo tem poucos participantes, e a frequência ainda é bastante irregular.

1- dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas.

Podemos afirmar que os seguintes impactos ocorreram com o desenvolvimento das atividades deste projeto em Parceria com a Prefeitura de Porto Seguro:

- Ampliação do acesso aos direitos e serviços socioassistenciais, educacionais e culturais;

- Melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes e suas famílias.

- Desenvolvimento de oportunidades futuras para os jovens através da ampliação do saber e conhecimento.

- Contribuição para a redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social e violência contra a mulher;

- Prevenção do agravamento ou reincidência de risco social, ambiental e de saúde;

- Inclusão social, educacional e cultural das crianças e adolescentes, e suas famílias, através dos saberes e conhecimentos produzidos pelas oficinas sócioeducativas e artísticas;

- Acesso às informações sobre direitos e deveres cidadãos, estimulando o protagonismo das crianças e adolescentes;

- Diminuição da ocorrência de situações de riscos social, ambiental e de saúde;

- Trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

- Redução do preconceito por questões de gênero e da violência contra a mulher;

- Práticas de preservação do meio ambiente que garanta a sustentabilidade local.

- Acesso da comunidade a bens e serviços que não são prestados por entidades públicas;

- Inclusão da comunidade a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, para desenvolvimento de novas sociabilidades;

- Transmissão dos saberes tradicionais.

2 - Grau de satisfação do público-alvo:

A Associação Caraivaviva realizou, a pesquisa de satisfação com seus beneficiários e com sua equipe de trabalho, para avaliar sua percepção acerca da qualidade dos serviços prestados e identificar as possibilidades de melhoria na execução de suas atividades.

Com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços prestados, sob a ótica dos beneficiários e equipe de trabalho, foi realizada, a pesquisa de satisfação detalhada neste relatório.

O questionário – construído em um sistema de pesquisa desenvolvido para essa finalidade e aplicado por meio de formulário on-line enviado digitalmente a todos os responsáveis pelos alunos cadastrados na instituição e para todos os colaboradores da instituição.

O questionário foi foi estruturado com perguntas que buscaram identificar o perfil dos atendidos, verificar de que maneira a Associação Caraivaviva contribui com a comunidade em que atua e averiguar qual a avaliação dos serviços prestados.

Este relatório apresenta numericamente a análise dos resultados da pesquisa.

Resultados

Apresentamos os resultados gerais da pesquisa realizada ao final da execução do Projeto em 25 de junho de 2020:

PESQUISA APLICADA AOS COLABORADORES DA INSTITUIÇÃO

Conclusões

A Associação Caraivaviva no ano de 2019/2020 contou com uma equipe de 24 colaboradores, sendo que o Índice de Satisfação dos Colaboradores obtido pela pesquisa foi de 94,4%, superando a meta estabelecida no inicio do plano de trabalho.
Acreditamos também que as condições de trabalho na instituição são satisfatórias para o desenvolvimento das atividades assim como a disponibilidade de recursos para a execução das mesmas

Podemos observar também a percepção sobre a contribuição positiva da instituição perante a comunidade.

Os resultados desta pesquisa demonstram, de maneira geral, que os colaboradores estão, em sua maioria, satisfeitos em fazer parte da equipe CARAIVAVIVA.

A partir dos dados obtidos na Pesquisa de Satisfação, está sendo elaborado um plano de providências, com vistas à melhoria constante dos serviços prestados.

PESQUISA APLICADA AOS BENEFICIÁRIOS DIRETOS DA INSTITUIÇÃO

Conclusões

A Associação Caraivaviva no ano de 2019/2020 atendeu a 152 crianças e adolescentes da Comunidade de Caraíva e entorno.

O Índice de Satisfação dos Colaboradores obtido pela pesquisa foi de 73,91% como Excelente e 26,09% como Bom o que deixa a instituição com um percentual de 100% dos beneficiários satisfeitos embora em diferentes niveis de satistação.

Também podemos observar o percentual de confiança na instituição de 100% o que reforça a parceria, transparência, clareza e comunicação efetiva com os familiares.

O mesmo grau elevado de satisfação pode ser observado na avaliação dos beneficiários quanto aos professores e atividades ofertadas.

Diante da atual realidade aproveitamos o momento para avaliar a adesão e participação dos beneficiários nas atividades on-line ofertadas. A grade de oficinas e plano de trabalho não foram alterados e todas as atividades estão sendo ofertadas de maneira remota para respeitar o distanciamento social e decretos municipais publicados.

Os resultados das pesquisa demosntram o que já podemos observar nas atividades realizadas. Foi apresentado um percentual de alto de beneficiários que participam de alguma maneira das atividades on-line da instituição e que tem acesso a internet para participar das atividades on line. Embora tenhamos a consciencia da dificuldade de acompanhamento das atividades remotamente elas não deixaram de ser realizadas durante a pandemia e contam com uma adesão cada vez maior dos pais e alunos que não contam com nenhum atendimento escolar neste período, sendo a Caraivaviva a unica fonte de conhecimento e cultura para a comunidade.

Os resultados desta pesquisa demonstram, de maneira geral, que os beneficiários estão, em sua maioria, satisfeitos em fazer parte da CARAIVAVIVAe ter seus filhos matriculados na instituição.

A partir dos dados obtidos na Pesquisa de Satisfação, está sendo elaborado um plano de providências, com vistas à melhoria constante dos serviços prestados.

3 - Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

A ONG CARAÍVAVIVA, proponente do projeto pretende dar continuidade ao projeto captando recursos públicos e privados através do COMDICA, do Ponto de Cultura da Bahia, da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), editais de organizações públicas e privadas e também de doações diretas de pessoas físicas.

O projeto já possui toda a estrutura para a sua realização assegurando assim sua continuidade e sustentabilidade. Hoje a instituição dispõe de cinco imóveis para a realização das oficinas, escritórios equipados com computadores, internet e telefone, equipamento de som, computadores disponibilizados para os alunos e oficinas, móveis e utensílios, projetor para o cinema, um extenso acervo de documentários e filmes, filmadoras e máquinas fotográficas, televisores e assume as despesas com a manutenção deste espaço e equipe própria.

Os custos básicos da CARAIVAVIVA ainda serão mantidas com recursos próprios, já que seu fundador e presidente Daniel Bangalter permanecerá como apoiador financeiro e estrutural da instituição.

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade, inclusive mediante realização de outras parcerias e captação de recursos de outras fontes de financiamento, tendo em vista que já possui para o ano de 2020 um projeto aprovado junto a UNESCO e possio projeto aprovado para captação junto à Lei de Incentivo. Embora o valor disponível para a instituição não seja suficiente para a execução total do projeto, a instituição possui condições de manter seu funcionamento básico e reduzido com o fim desta parceria.

Declaração de cumprimento de Objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento nº 001/2019 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

| Local e Data: Caraíva, 28 de julho de 2020. |  |
| --- | --- |
| Daniel Bangalter Associação CARAIVAVIVA | Antonio Carlos Garnacho Junior CRC 017584/0-1 – CRC/BA |